## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Tristan
	Arnaud
	Les deux

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0	Créer la base de données	Les deux	Terminé	2	1	0
	Installer environement travail	Les deux	Terminé	4	0
	lecture du sujet	Les deux	Terminé	1	0
	Créer le projet avec phpStorm	Les deux	Terminé	0,5	0
	Configurer l'accès à la base de données ( driver jdbc et classpath )	Les deux	Terminé	1	0

1	1001 – Gestion des utilisateurs			7	7	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	connexion	Tristan	Terminé	2	2	2	0
	nouvel utilisateur	Tristan	Terminé	2	2	2	0
	gestion easy admin	Tristan	Terminé	4	4	4	2	2	2	0
	profil	Tristan	Terminé	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0

	1002 – Jeux de données			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Entity	Arnaud	Terminé	1	1	1	0
	Fixtures	Arnaud	Terminé	2	4	4	2	0

	Gestion des sorties			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	filtres	Arnaud	Terminé	10	10	10	10	10	10	8	3	0
	creation d’une sortie	Tristan	Terminé	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	liste des participants / profil	Arnaud	Terminé	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0

	redaction documents			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	suivi	Les deux	Terminé	2	2	2	2	2	2	2	2	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			63,5	58	64	55	53	53	49	44	34	33	30
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération