## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Tristan
	Arnaud
	Les deux

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Les deux	Terminé	2	1	0
	Installer environement travail	Les deux	Terminé	4	0
	lecture du sujet	Les deux	Terminé	1	0
	Créer le projet avec phpStorm	Les deux	Terminé	0,5	0
	Configurer l'accès à la base de données ( driver jdbc et classpath )	Les deux	Terminé	1	0

1	1001 – Gestion des utilisateurs			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Easy Admin	Tristan	En cours	4	4

	1002 – Jeux de données			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fixtures	Arnaud	En cours	2	2

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			31,5	24	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération